Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 7638/2022

Zarządu Województwa Opolskiego

z dnia9 sierpnia 2022r.

Zał. do SWZ nr **DOA-ZP.272.27.2022**

**Umowa w sprawie zamówienia publicznego**

**Nr DOA-ZP.273.** **.2022**

zawarta w dniu 2022r. w Opolu pomiędzy:

**Województwem Opolskim z siedzibą w Opolu**, NIP 7543077565 (wykonującym zadania w tym zamówienia publiczne przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, adres:   
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole), reprezentowanym przez:

zwanym dalej „**Zamawiającym**”,

a

- wpisanym/i/ do Centralnej Ewidencji   
i Informacji Działalności Gospodarczej / wpisanym/i/ do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr   
z siedzibą , posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP: reprezentowaną/ym/ przez

zwanym / zwanymi dalej „**Wykonawcą**”

Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego   
nr **DOA-ZP.272.** **.2022** w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), o następującej treści:

**§ 1**

**Przedmiot umowy i zasady realizacji**

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonaniedla Zamawiającego roboty budowlanej w ramach zadania pn.: ***„Wykonanie ogrodzenia na terenie kompleksu pałacowo - parkowego w ramach realizacji projektu „Śląsk bez granic III - zamki i pałace” w ramach Programu Interreg VA Republika Czeska - Polska 2014-2020”*** wraz z opracowaniem dokumentacji, o której mowa w § 2 ust. 18 pkt 1).
2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez Wykonawcę zgodnie ze złożoną w postępowaniu ws. zamówienia publicznego ofertą Wykonawcy.
3. Szczegółowy zakres rzeczowy robót oraz technologię ich wykonania, stanowiące przedmiot  
   Umowy, określają:
   1. dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót),
   2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (zwana dalej: STWiOR),
   3. opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej: OPZ), stanowiący załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia i Uchwały nr 7638/2022 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 9 sierpnia 2022 r.
4. Roboty budowlane, będące przedmiotem umowy, zostaną wykonane z wyrobów budowlanych   
   i materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, które muszą spełniać wymogi ustalone   
   w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,   
   zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. *Prawo budowlane* (Dz.U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.), oraz zapewnić spełnienie przez powstałe obiekty budowlane podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy. Wszystkie wyroby budowlane i materiały, jakie zostaną zastosowane przez Wykonawcę, muszą posiadać ważne atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty   
   oraz odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania   
   w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Zakres świadczeń Wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym   
   w ofercie.
6. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót określonych   
   w Umowie oraz praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności dokumentów:
7. Niniejsza Umowa,
8. Projekt budowlany oraz Projekt wykonawczy
9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
10. Przedmiar robót,
11. Oferta Wykonawcy nr z dnia .
12. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszej Umowy zgodnie z obowiązującymi   
    w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, zasadami wiedzy technicznej, polskimi normami, przepisami techniczno – budowlanymi, sztuką budowlaną   
    i z należytą starannością.
13. Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu Umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej realizacji zamówienia.
14. Wykonawcy, o których mowa w art. 58 ust. 1 PZP, tj. którzy złożyli ofertę wspólną, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy.
15. Poprzez pojęcie „dzień roboczy” rozumie się dzień, o którym mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia   
    11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.).
16. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

**§ 2**

**Oświadczenia i obowiązki Wykonawcy**

1. Do obowiązków Wykonawcy, w ramach określonego w Umowie wynagrodzenia, należy wykonanie Przedmiotu Umowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i normami, a w szczególności:
   1. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. *Prawo budowlane* (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), zwanej dalej: Prawem Budowlanym,
   2. ustawy z dnia 23 lipca 2003r. *o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami* (Dz. U. z 2022 r.   
      poz. 840 t.j.) wraz z aktami wykonawczymi,
   3. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.),
   4. ustawy z dnia 14 grudnia 2012r*. o odpadach* (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699),
   5. ustawy z dnia 11 września 2019r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej: PZP,
   6. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. *o wyrobach budowlanych* (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213),
   7. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454),
   8. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),
   9. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.),
   10. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych   
       i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG,
   11. innych obowiązujących przepisów prawa, dotyczących przedmiotowej inwestycji.

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, do dnia przekazania terenu budowy objętego zamówieniem:

1. oświadczenie/a Kierownika/ów robót o przyjęciu funkcji;
2. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ);
3. dokumentu/ów potwierdzającego/ych posiadanie przez osobę sprawującą funkcję   
   **Kierownika robót budowlanych** uprawnień:
4. do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. posiadanie przez tą osobę uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, **oraz**
5. do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru, tj. spełnienie przez tą osobę wymagań, o których mowa w art. 37c Ustawy z dnia   
   23 lipca 2003r. *o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami* (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840)*;*
6. dokumentu/ów potwierdzającego/ych posiadanie przez osobę sprawującą funkcję **Kierownika prac konserwatorskich** uprawnień do kierowania pracami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru, o których mowa w art. 37b Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. *o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami* (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840);
7. dokumentu potwierdzającego zawarcie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;
8. oświadczenia, że pracownicy, którzy bezpośrednio realizują zadania, o których mowa   
   w ust. 3 pkt 1) są zatrudnieni na podstawie Umowy o pracę;
9. listy osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy,   
   wraz z wyszczególnieniem ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do realizacji Umowy;
10. kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz. U. z 2021r. poz. 2458) na podstawie którego Wykonawca przygotował ofertę. Kosztorys ten będzie wykorzystywany do obliczania należnego wynagrodzenia Wykonawcy   
    w przypadku odstąpienia od Umowy. Będzie on także podstawą do rozliczania zamiennych   
    lub zaniechanych robót budowlanych, wykraczających poza określenie przedmiotu podstawowego, w sytuacji, gdy Umowa będzie musiała ulec zmianie. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 11 ust. 6 i § 15 ust. 2 Umowy, Wykonawca ma obowiązek złożyć Zamawiającemu kosztorys w zakresie wprowadzonej zmiany;
11. oświadczenia, że przy realizacji przedmiotu zamówienia, 10 % używanych pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. *Prawo o ruchu drogowym*, stanowić będą pojazdy elektryczne lub napędzane gazem ziemnym. Powyższe wynika z art. 68 ust. 3 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. *o elektromobilności i paliwach alternatywnych*. Oświadczenie winno zawierać dane dotyczące pojazdów, tj. ich ilość oraz rodzaj napędu (elektryczny lub na gaz ziemny);
12. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, do dnia przekazania terenu budowy objętego zamówieniem, oświadczenia, że przy realizacji przedmiotu zamówienia,   
    10 % używanych pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33) ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym, stanowić będą pojazdy elektryczne lub napędzane gazem ziemnym. Powyższe wynika z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11.01.2018r. o elektromobilności   
    i paliwach alternatywnych. Oświadczenie winno zawierać dane dotyczące pojazdów,   
    tj. ich ilość oraz rodzaj napędu (elektryczny lub na gaz ziemny).”
13. Zamawiający określa następujące wymagania związane z realizacją zamówienia stosownie   
    do art. 95 Ustawy z dnia 11 września 2019r. *Prawo zamówień publicznych*:
14. Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę osób wykonujących roboty budowlane związane z realizacją przedmiotu zamówienia wskazane w SWZ, tj. pracy, w której pracownik zobowiązuje się do bezpośredniego, fizycznego wykonywania czynności w zakresie:
15. prac służących zabezpieczeniu istniejącego drzewostanu i roślinności,
16. robót ziemnych,
17. wykonywania cokołów betonowych,
18. wykonywania ogrodzenia panelowego z elementów kutych,
19. wykonywania nakryw cokołów zewnętrznych,
20. wykonywania ogrodzenia z łańcucha na słupkach stalowych obetonowanych,
21. uprzątnięcia i uporządkowania terenu, na którym realizowana jest inwestycja.

Wymóg, co do zatrudnienia o pracę nie dotyczy:

1. osób pełniących nadzór nad wykonywanymi pracami (np. kierownik robót, kierownik prac konserwatorskich),
2. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które złożyły ofertę i które zobowiążą się do osobistego świadczenia robót,
3. wspólników spółek osobowych, którzy złożyli ofertę i którzy zobowiążą się do osobistego świadczenia tych prac na rzecz spółki,
4. osób wykonujących prace geodezyjne oraz operatorów maszyn budowlanych wykonujących pracę na zasadzie samozatrudnienia;

– Wykonawca oświadcza, iż będą to osoby posiadające odpowiednią wiedzę, uprawnienia   
i doświadczenie w tym zakresie;

1. W odniesieniu do osób wymienionych w pkt 1) Zamawiający, w celu weryfikacji zatrudnienia, wymaga udokumentowania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, do dnia przekazania terenu budowy objętego zamówieniem, faktu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę poprzez przedłożenie Zamawiającemu oświadczenia w tym zakresie;
2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 2), winno zawierać w szczególności następujące informacje: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę,   
   rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika;
3. W przypadku zmiany osób zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonywania czynności,   
   o których mowa w pkt 1), Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia stosownych dokumentów, o których mowa w pkt 2), dotyczących nowego pracownika, w terminie   
   7 (siedmiu) dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu rozpoczęcia wykonywania przez tę osobę czynności, o których mowa w pkt 1);
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w kwestii spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 1), w całym okresie obowiązywania umowy. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
5. żądania aktualnych oświadczeń, o których mowa w pkt 2),
6. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu,   
   o którym mowa w pkt 1);
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w kwestii spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu określonego w ust. 2 pkt 10), w całym okresie obowiązywania umowy. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
8. żądania aktualnych oświadczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 10),
9. żądania wyjaśnień oraz innych dokumentów w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu, o którym mowa w ust. 2 pkt 10).
10. Wykonawca ma obowiązek złożyć Inwestorowi Zastępczemu, działającemu w imieniu Zamawiającego, Harmonogram rzeczowo – finansowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy,   
    w terminie określonym w § 8 ust. 2 Umowy.
11. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie   
    ze złożoną ofertą, dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, SWZ, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującymi.
12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonania przedmiotu zamówienia oraz za jakość zastosowanych materiałów. Stosowane w trakcie wykonywania Umowy materiały winny podlegać kwalifikacji i kontroli jakości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym posiadać stosowne certyfikaty, świadectwa jakości, które to na każde żądanie Zamawiającego winny   
    być okazywane. Jakiekolwiek koszty związane ze stosowaniem materiałów niezgodnych z opisem   
    jw. ponosi Wykonawca. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zamiennych bez pisemnej   
    zgody Zamawiającego.
13. Wykonawca zapewni stosowanie technologii i sprzętu niepowodującego przekroczeń dopuszczalnych norm, np. zapylenia czy natężenia hałasu.
14. Wykonawca trwale zabezpieczy i oznakuje zgodnie z przepisami prawa oraz uniemożliwi dostęp osobom trzecim na teren realizacji przedmiotu zamówienia od dnia jego przejęcia do dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.
15. Wykonawca zapewni jak najmniejsze uciążliwości prowadzonych prac dla gości zamku i turystów.
16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i koszty za organizację swojego zaplecza wraz z urządzeniami.
17. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia niniejszej Umowy i własnym staraniem zapewni energię elektryczną i wodę, niezbędne do realizacji robót, oraz poniesie koszty zużycia tych mediów w okresie realizacji robót, wynikających z ustaleń poczynionych z właścicielami mediów.
18. Wykonawca odpowiada za utrzymanie miejsca wykonywania robót w należytym stanie i porządku oraz za zapewnienie na terenie budowy odpowiednich warunków bhp i p.poż., a po zakończeniu robót w danym dniu uprzątnięcie i uporządkowanie terenu budowy. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w sposób niepowodujący uszkodzenia lub zniszczenia obecnego stanu zagospodarowania terenu objętego zamówieniem (w tym zwłaszcza: zieleni niskiej   
    i wysokiej), bez szkody dla drzewostanu parkowego i ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zieleni. W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego wykonywania robót przez Wykonawcę nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie, o których mowa powyżej, Wykonawca na swój koszt podejmie działania mające na celu przywrócenie terenu objętego zamówieniem do właściwego stanu oraz pokryje koszty naprawy lub odtworzenia zniszczonego mienia.
19. Wykonawca, w ramach realizacji niniejszej Umowy, zobowiązany jest do usunięcia wszelkich odpadów powstałych wskutek realizowania przedmiotu zamówienia oraz składowania odpadów powstałych w czasie wykonywania przedmiotu zamówienia w miejscach do tego przeznaczonych, zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. *o odpadach*.
20. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonywane roboty oraz wszelkie szkody i straty,   
    które spowodował w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w tym usuwanie usterek. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną na zasadach ogólnych za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników oraz osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi pracami, w tym ruchem pojazdów oraz ponosi ryzyko likwidacji zdarzeń losowych na terenie robót. Wykonawca odpowiada również za wybrane metody działań i zapewnienia bezpieczeństwa   
    na terenie realizacji przedmiotu zamówienia.
21. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usuwania wszelkich szkód i awarii spowodowanych w trakcie realizacji robót.
22. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania przedmiotu zamówienia lub ujawnionych w czasie odbiorów, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
23. Wszystkie zdemontowane elementy i urządzenia stanowią własność Zamawiającego i należy je zeskładować w miejscu przez niego wskazanym.
24. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności:
25. przygotowania dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót (łącznie z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą z naniesionymi elementami zagospodarowania terenu, dokumentacją fotograficzną, atestami, certyfikatami, świadectw dopuszczających do stosowania),
26. ścisłej współpracy z Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego w całym okresie realizacji przedmiotu Umowy, w tym m. in.:
27. przekazywania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informacji dotyczących wykonywanych robót oraz do umożliwienia mu przeprowadzania na bieżąco kontroli   
    ich wykonania,
28. informowania o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót   
    lub terminu ich zakończenia ich realizacji,
29. stosowania się do pleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,
30. realizacji zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
31. wykonywania robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym przepisami, o których mowa w § 2 ust. 1 Umowy oraz przepisami   
    z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż., obowiązującymi przy wykonywaniu robót, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, stosownego zabezpieczenia   
    przed zniszczeniem, czy też uszkodzeniem: instalacji, urządzeń i obiektów na terenie prac,
32. zgłaszania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego terminu zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających. W sytuacji, gdy Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odkryć te roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt,
33. umożliwiania wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego oraz udostępniania im niezbędnych, wymaganych dokumentów,
34. niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach   
    i wypadkach,
35. niezwłocznego informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych   
    lub zamiennych, nieobjętych Umową,
36. angażowania osób posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie do wykonywania powierzonych im obowiązków w ramach wykonywania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie celem terminowej realizacji przedmiotu Umowy,
37. dostarczenia materiałów i urządzeń zgodnych z dokumentacją projektową.
38. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy.
39. Skompletowana dokumentacja, o której mowa w ust. 18 pkt 1), zostanie przekazana Zamawiającemu, w wersji papierowej i elektronicznej, w dniu przeprowadzenia odbioru końcowego.

**§ 3**

**Oświadczenia i obowiązki Zamawiającego**

1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością, tj. działki nr:   
   306/2 i 307/2, k.m. 4, jednostka ewidencyjna Strzeleczki, obręb Moszna.
2. W toku realizacji niniejszej Umowy, w imieniu Zamawiającego działają: Inwestor Zastępczy – Moszna Zamek Sp. z o.o., Kierownik Budowy oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
3. Zamawiający jest zobowiązany do:
4. protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, w terminie do 6 (sześciu) dni roboczych licząc od dnia następującego po dniu zawarcia niniejszej Umowy,
5. przekazania Wykonawcy dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 3 Umowy, w wersji wskazanej przez Wykonawcę w terminie do 6 (sześciu) dni roboczych licząc od dnia następującego   
   po dniu zawarcia niniejszej Umowy,
6. nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze,
7. wyznaczenia terminów odbiorów: częściowych i końcowego, nie przekraczając 5 (pięciu)   
   dni roboczych licząc od dnia następującego po dniu przekazania Zamawiającemu   
   przez Wykonawcę prawidłowego, określonego w § 10 ust. 5, powiadomienia o gotowości   
   do odbiorów,
8. terminowego przystępowania do odbiorów,
9. terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za prawidłowe wykonanie prac,
10. zapewnienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika budowy i nadzoru autorskiego.

**§ 4**

**Termin przekazania terenu budowy oraz czas trwania umowy**

1. Kierownik Budowy, działający w imieniu Zamawiającego, przekaże Wykonawcy teren budowy   
   w terminie do 6 (sześciu) dni roboczych, licząc od daty zawarcia niniejszej Umowy.
2. Inwestor Zastępczy, działający w imieniu Zamawiającego, przekaże Wykonawcy dokumentację projektową, o której mowa w § 1 ust. 3 Umowy w terminie do 6 (sześciu) dni roboczych,   
   licząc od daty zawarcia niniejszej Umowy.
3. Przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, zostanie wykonany w terminie   
   **do 4 (czterech) miesięcy**, licząc od daty protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy.
4. Dopuszcza się czasowe przerwanie prac (zawieszenie terminu realizacji Umowy), spowodowane wystąpieniem okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu podpisania Umowy, dotyczących warunków organizacyjnych związanych ze specyfiką robót, bieżącą działalnością obiektu zamku   
   lub sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju lub województwa. W powyższych przypadkach niezbędne jest pisemne udokumentowanie przez Wykonawcę zaistniałych okoliczności oraz zgoda Zamawiającego.
5. Jako termin zrealizowania przedmiotu Umowy, Strony ustalają dzień podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 10 ust. 3 Umowy.
6. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia przyczyn,   
   o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 6) Umowy.

**§ 5**

**Przedstawiciele stron**

* + - 1. Do bieżących kontaktów w kwestiach dotyczących realizacji przedmiotu Umowy każde ze Stron wyznacza swoich przedstawicieli:

1. Ze strony **Zamawiającego**:
2. Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

Imię i nazwisko: ………………………………………………….……………………………. Tel.: …………………………………………………………. E-mail: ……………………………………………………………

1. Kierownika Budowy:

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………….……………. Tel.: …………………………………………………………. E-mail: ……………………………………………………………

1. Projektant sprawujący nadzór autorski:

Imię i nazwisko: ………………………………………………….……………………………. Tel.: …………………………………………………………. E-mail: ……………………………………………………………

1. Inwestora Zastępczego:

Imię i nazwisko: ………………………………………………………….……………………. Tel.: …………………………………………………………. E-mail: ……………………………………………………………

1. Przedstawiciele Inwestora:

Imię i nazwisko: …………………………………………………………….…………………. Tel.: …………………………………………………………. E-mail: ……………………………………………………………

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………….………. Tel.: …………………………………………………………. E-mail: ……………………………………………………………

Imię i nazwisko: ………………………………………………………….……………………. Tel.: …………………………………………………………. E-mail: ……………………………………………………………

1. Ze strony **Wykonawcy**:
2. Przedstawiciel Wykonawcy

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………..……………. Tel.: …………………………………………………………. E-mail: ……………………………………………………………

1. Kierownik prac konserwatorskich:

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………. Tel.: …………………………………………………………. E-mail: ……………………………………………………………

1. Kierownik robót:

Kierownik robót w specjalności konstrukcyjno – budowlanej:

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………. Tel.: …………………………………………………………. E-mail: ……………………………………………………………

* + - 1. W przypadku zmiany osób przedstawicieli Stron i/lub danych do kontaktu, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2) lit. a) Umowy, Strona dokonująca takiej zmiany zobowiązana jest do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej Strony, a w przypadku braku, wszelkie informacje   
         i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych będą uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie wymaga aneksu do Umowy,   
         o ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem.
      2. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) lit. b) i c) może nastąpić wyłącznie w sposób określony w § 7 ust. 2 Umowy.

**§ 6**

**Ubezpieczenia**

1. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć na własny koszt Umowę ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej. Zakres umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ma obejmować szkody osobowe i rzeczowe wraz z ich następstwami w postaci utraconych korzyści oraz czyste straty finansowe niebędące następstwem szkody rzeczowej lub osobowej.
2. Dodatkowo zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej powinien obejmować:
3. Odpowiedzialność Cywilną za szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania (wadliwego wykonania robót) - do pełnej kwoty limitu odpowiedzialności tj. 600 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
4. Odpowiedzialność Cywilną Pracodawcy - Podlimit 300 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
5. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej musi obowiązywać cały okres trwania Umowy.
6. Dodatkowo Umowa ubezpieczeniowa powinna spełniać poniższe wymagania:
7. franszyza redukcyjna nie może być wyższa niż 5 000,00 zł,
8. umowa ubezpieczenia OC powinna być rozszerzona o rzeczy powierzone do wykonania przedmiotu Umowy.
9. Obowiązek zawarcia ubezpieczenia będzie uważany za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca,   
   nie później niż w dniu protokolarnego przekazania przez Kierownika Budowy terenu robót,   
   przekaże Zamawiającemu polisę obejmującą wszystkie ryzyka prowadzonych prac i odpowiedzialność cywilną wraz z pełną treścią wszystkich mających zastosowanie warunków ubezpieczenia i dowodem opłaty składki.
10. W przypadku uchybienia terminowemu obowiązkowi, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania   
    biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę.
11. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku wynikającego z ust. 1, 2, 3 lub 4 w terminie do 10 dni   
    od wyznaczonego pierwotnie dnia, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia   
    od Umowy. W takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kar umownych.
12. W przypadku przesunięcia terminu zakończenia i odbioru robót, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia ww. umów ubezpieczenia o odpowiedni czas i przedłożenia dokumentu potwierdzającego tą okoliczność. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ważnej Umowy ubezpieczenia OC oraz nie zmniejszania wysokości sumy gwarancyjnej i zakresu ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy.

**§ 7**

**Kierownik robót / Kierownik prac konserwatorskich**

1. Wykonawca ustanowi:
2. **Kierownika robót** Pana/Panią posiadającego/ją stosowne uprawnienia nr do kierowania robotami budowlanymi w **specjalności konstrukcyjno- budowlanej** bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz spełniającego/ą wymogi,   
   o których mowa w art. 37 c Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. *o ochronie zabytków i opiece   
   nad zabytkami* (Dz. U. z 2022r., poz. 840 t.j.), tj. przez co najmniej 18 miesięcy brał/a udział   
   w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru   
   lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury;
3. **Kierownika prac konserwatorskich** Pana/Panią uprawnionego/ą   
   do kierowania pracami konserwatorskimi oraz pracami restauratorskimi, prowadzonymi przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru, tj. spełniającego/ą wymagania, o których mowa w art. 37 b Ustawy z dnia   
   23 lipca 2003r. *o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami* (Dz. U. z 2022r., poz. 840 t.j.).
4. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 2 (dwóch) dni roboczych   
   od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej   
   osoby będą spełniać warunki określone w niniejszej Umowie, OPZ oraz SWZ. Zmiana osób,   
   o których mowa w ust. 1 nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

**§ 8**

**Harmonogram rzeczowo – finansowy**

* + - 1. Wykonawca zobowiązuje się złożyć Inwestorowi Zastępczemu, który działa w imieniu Zamawiającego, Harmonogram rzeczowo – finansowy określający: terminy wykonania przedmiotu umowy, odpowiadający tym terminom zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania   
         oraz wartości wynagrodzenia za wykonane w ustalonych terminach i zakresach roboty – w ramach terminu wykonania całego przedmiotu umowy.
      2. Wykonawca zobowiązuje się złożyć Harmonogram, o którym mowa w ust. 1, w terminie do 5 (pięciu) dni roboczych, licząc od dnia przekazania mu dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 3 Umowy.
      3. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie dostarczony Zamawiającemu w wersji papierowej   
         i edytowalnej w wersji elektronicznej.
      4. Inwestor Zastępczy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiający mają prawo zgłosić   
         w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawcę Harmonogramu   
         rzeczowo – finansowego uzasadnione zastrzeżenia i uwagi, a Wykonawca zobowiązany jest   
         je uwzględnić i przedłożyć Inwestorowi Zastępczemu poprawiony Harmonogram rzeczowo – finansowy do 3 (trzech) dni roboczych od dnia zgłoszenia uwag i zastrzeżeń.
      5. Inwestor Zastępczy wraz z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiającym zatwierdza uzgodnioną przez Strony wersję Harmonogramu rzeczowo – finansowego.
      6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 11 ust. 6 Umowy, Wykonawca   
         ma obowiązek dokonać aktualizacji Harmonogramu rzeczowo – finansowego.

**§ 9**

**Usuwanie Wad i Usterek**

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wykonania przedmiotu zamówienia niezgodnie   
   z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę wad w pracach stanowiących przedmiot Umowy, Zamawiający jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych usterek lub wad, w określonym terminie nie krótszym niż 3 (trzy) dni robocze. Koszt usunięcia usterek lub wad ponosi Wykonawca.
2. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający będzie upoważniony do ich usunięcia przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

**§ 10**

**Odbiory**

Strony umowy ustalają następujące zasady odbiorów robót ulegających zakryciu, zanikających, częściowych, a także odbioru końcowego przedmiotu Umowy:

1. Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego terminu zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających. W sytuacji, gdy Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odkryć te roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.
2. Strony ustalają, że odbiory częściowe mogą być przeprowadzone po zrealizowaniu odpowiednio:   
   30% i 60% całego zakresu robót budowlanych.
3. Odbiór końcowy stanowi odbiór 100% zakresu robót budowlanych wraz z dokumentacją,   
   o której mowa w § 2 ust. 18 pkt 1) Umowy.
4. Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 3, jest zrealizowanie w pełni robót budowlanych oraz złożenie Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentacji, o której mowa w § 2 ust. 18 pkt 1) Umowy.
5. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbiorów: częściowych i końcowego pisemnie   
   lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). Zgłoszenie o gotowości do odbiorów: częściowych i końcowego winno zawierać uzyskane przez Wykonawcę potwierdzenie gotowości przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownika Budowy w formie pisemnej   
   (np. potwierdzenie gotowości przekazane Wykonawcy przez ww. osoby za pośrednictwem poczty elektronicznej w odpowiedzi na zgłoszenie).
6. W trakcie odbioru końcowego Wykonawca przedkłada Zamawiającemu kompletną dokumentację,   
   o której mowa w § 2 ust. 18 pkt 1), a Zamawiający w wyznaczonym w Protokole odbioru terminie może wnieść do niej uwagi i zastrzeżenia.
7. Zamawiający wyznacza daty odbiorów: częściowych oraz końcowego. Na wyznaczenie daty odbioru Zamawiający ma 5 (pięć) dni roboczych od powiadomienia, zgłoszonego w sposób zgodny z ust. 5, przez Wykonawcę o gotowości.
8. Jeżeli w trakcie odbiorów zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, to Zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia.
9. W przypadku stwierdzenia podczas odbiorów wystąpienia wad nienadających się do usunięcia, Zamawiający może wg uznania:
10. obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do wysokości, o której mowa w § 11 ust. 2 Umowy,   
    jeżeli wady te nie uniemożliwiają użytkowania,
11. odstąpić od Umowy, poprzez złożenie Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu w terminie   
    30 dni od stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, albo żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.
12. Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru częściowego i końcowego, jak i terminy wyznaczone na usunięcie usterek i wad, będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
13. O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego pisemnie, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym, jako wadliwy.
14. Zamawiający w trakcie czynności odbiorowych może przerwać te czynności, do czasu usunięcia stwierdzonych wad lub usterek.
15. Jeżeli zwłoka w usunięciu usterek lub wad przekroczy 3 (trzy) dni robocze od wyznaczonego na ich usunięcie terminu, Zamawiający będzie upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

**§ 11**

**Wynagrodzenie**

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie   
   z ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości zł brutto (słownie: zł),   
   w tym: kwota netto zł, i podatek VAT %.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 może ulec wzrostowi lub redukcji w zależności   
   od okoliczności, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 7) Umowy, z zastrzeżeniem, że zakres przedmiotu zamówienia (robót budowlanych) nie może ulec redukcji o więcej niż 20 % zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy.
3. Wzrost lub redukcja wynagrodzenia Wykonawcy rozliczona będzie na podstawie kosztorysu,   
   o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 8) lub wyceny, o której mowa w § 15 ust. 5 Umowy, w zatwierdzonych przez Strony niniejszej Umowy terminach, zależnych od uzgodnień obu Stron.
4. Na roboty dodatkowe nieprzewidziane w postępowaniu przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi nowy kosztorys ofertowy zgodnie z § 15 ust. 3 Umowy. Ostateczne wynagrodzenie dla Wykonawcy musi być zaakceptowane przez obie strony Umowy.
5. W przypadku wystąpienia konieczności zaniechania części robót będących przedmiotem niniejszej Umowy, a przewidzianych do wykonania w postępowaniu, Zamawiający jest zobowiązany do redukcji wynagrodzenia Wykonawcy o wartość robót zaniechanych z uwzględnieniem cen robocizny, materiałów, sprzętu i czynników produkcji według kosztorysu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 8) Umowy, złożonego przez Wykonawcę. Ostateczne wynagrodzenie dla Wykonawcy musi być zaakceptowane przez obie strony Umowy.
6. Zmiana wynagrodzenia umownego, polegająca na jego zmniejszeniu lub zwiększeniu wymaga zmiany Umowy poprzez zawarcie Aneksu. W tym przypadku Wykonawca ma obowiązek złożyć aktualny Harmonogram rzeczowo – finansowy zgodnie z § 8 oraz aktualny kosztorys w zakresie, którego dotyczy zmiana, zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 8).
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje stawkę podatku VAT, naliczoną według przepisów obowiązujących na dzień zawarcia umowy i może ulec zmianie w przypadku zmian wysokości stawki podatku VAT, wynikających z odrębnych przepisów prawa.
8. Kwota, określona w ust. 1, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy.
9. Rozliczenie za wykonanie robót stanowiących przedmiot Umowy będzie dokonane na podstawie prawidłowo wystawionej (według wskazań Zamawiającego) faktury VAT.
10. Zapłata należności będzie dokonywana przelewem na rachunki wskazane przez Wykonawcę:

Nr:   
Wszelkie zmiany danych dotyczących rachunku wymagają formy pisemnej bez konieczności zawarcia Aneksu.

1. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego wynikających z Umowy potrąceń   
   z należnego mu wynagrodzenia.

**§ 12**

**Płatności**

1. Zapłata za wykonane prace nastąpi na podstawie faktury VAT, w terminie do 14 (czternastu) dni, licząc od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.
2. Wykonawca nie może, bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego, przelać wierzytelności z tytułu niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich ani dokonać cesji praw i obowiązków, związanych z realizacją Umowy.
3. Strony ustalają, iż płatność wynagrodzenia nastąpi w trzech ratach po zrealizowaniu odpowiednio: 30, 60 i 100 procent całego zakresu robót budowlanych, przy czym wartości faktur częściowych winny odpowiadać dokładnie: 30, 60 i 100 procent wynagrodzenia umownego.
4. Podstawą do wystawienia faktury częściowej stanowić będzie właściwy protokół częściowy odbioru robót, podpisany przez Strony uczestniczące w odbiorze.
5. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowy odbioru robót, o którym mowa w § 10 ust. 3 Umowy, podpisany przez Strony uczestniczące w odbiorze.
6. W przypadku realizacji części zamówienia przez Podwykonawcę, do wystawionej faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty, o których mowa w § 13 ust. 22 Umowy.
7. Faktury wystawić należy w następujący sposób:

Nabywca: Województwo Opolskie, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP: 7543077565,

Odbiorca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania Umowy.

**Podwykonawcy**

**§ 13**

1. W przypadku nieangażowania Podwykonawców, Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi cały zakres rzeczowy robót objęty niniejszą Umową i wraz z każdą fakturą złoży oświadczenie w tym zakresie.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać cały zakres rzeczowy robót objęty niniejszą Umową siłami własnymi oraz przy udziale Podwykonawców.

Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty stanowiące przedmiot niniejszej Umowy:

a Podwykonawcom powierzy wykonanie następujących robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy:

1. W związku z realizacją niniejszej Umowy, do zawarcia umowy z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego, która to zgoda nie zwalnia Wykonawcy   
   z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
2. Jeżeli przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia znani są już Podwykonawcy, których Wykonawca zamierza zaangażować do realizacji przedmiotu zamówienia, w ust. 2 Wykonawca podaje nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawców zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę   
   o podwykonawstwo jest zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy   
   o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
4. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące Umów o podwykonawstwo, których niespełnienie powodować będzie zgłoszenie zastrzeżeń lub sprzeciwu przez Zamawiającego:
5. przed planowanym skierowaniem do wykonania robót przez Podwykonawcę, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą,
6. umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo winna zawierać zapisy zgodne   
   z § 2 ust. 2 pkt 5) i 6) oraz § 2 ust. 3 Umowy.
7. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawcę umowy   
   z Podwykonawcą w następujących przypadkach:
8. umowa o podwykonawstwo nie określa Stron, pomiędzy którymi jest zawarta,
9. przedmiotem umowy o podwykonawstwo nie jest wyłącznie wykonanie przedmiotu zamówienia, który jest ściśle określony w Umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym   
   a Wykonawcą,
10. w umowie o podwykonawstwo Strony nie wskazały maksymalnej wartości wynagrodzenia umowy z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia,
11. gdy suma wynagrodzeń umów z Podwykonawcami przekracza wartość niniejszej Umowy,
12. termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dłuższy   
    niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
13. postanowienia Umowy o podwykonawstwo uzależniają zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy przez Wykonawcę od otrzymania przez Wykonawcę zapłaty od Zamawiającego,
14. wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo nie zostanie określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym   
    a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 3 Umowy.
15. okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,
16. postanowienia umowy o podwykonawstwo uniemożliwiają rozliczenie jej stron według zasad określonych w niniejszej Umowie,
17. umowa nie nakłada obowiązku złożenia przez Podwykonawców oraz dalszych podwykonawców dokumentów, o których mowa w ust. 22,
18. umowa o podwykonawstwo nie zawiera postanowień zobowiązujących Podwykonawcę / dalszego podwykonawcę do przedkładania Zamawiającemu projektów umów podwykonawczych oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów na zasadach określonych w niniejszym paragrafie,
19. akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzeżenia lub sprzeciw) projektu Umowy   
    o podwykonawstwo przez Zamawiającego nastąpi w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedłożonego projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie   
    14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego,
20. w przypadku odmowy akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie może polecić Podwykonawcy przystąpienia do realizacji robót,
21. w przypadku odmowy akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca będzie uprawniony do przedstawienia, według zasad wskazanych w pkt 2) i 3), zmienionego projektu umowy lub aneksu do umowy o podwykonawstwo, uwzględniając w całości uwagi Zamawiającego, które były podstawą odmowy akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo,
22. w przypadku akceptacji przez Zamawiającego przedłożonego mu projektu Umowy   
    o podwykonawstwo, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność   
    z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W terminie 14 dni Zamawiający może wnieść sprzeciw w stosunku do tej umowy, jeżeli nie jest ona identyczna z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem umowy,
23. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu w terminie   
    7 dni od dnia zawarcia umowy, której przedmiotem są dostawy lub usługi, poświadczoną za zgodność   
    z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zmiany tej umowy, której wartość wynosi co najmniej 0,5 % wartości brutto niniejszej Umowy lub przekracza 50 000,00 zł brutto. W przypadku zawarcia więcej niż jednej umowy z tym samym podwykonawcą / dalszym podwykonawcą powyższy obowiązek dotyczy Wykonawcy również,   
    gdy suma wartości tych umów spełnia wyżej określone kryteria.
24. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.
25. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 14 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia zmiany tej umowy,   
    pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
26. Nierozpoczęcie realizacji przedmiotu Umowy lub jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana, jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy. Sytuacja taka nie może stanowić podstawy do niezrealizowania przez Wykonawcę prac objętych niniejszą Umową i objęta jest sankcją § 17 ust. 1 pkt 1) Umowy.
27. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców, jego przedstawicieli   
    i pracowników jak za własne.
28. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu zamówienia Podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy to Wykonawca, Podwykonawca, dalszy podwykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą, dalszym podwykonawcą.
29. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. W przypadku zawarcia umowy   
    z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą bez zgody Zamawiającego lub nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem Umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 6 i 7, Zamawiający nie będzie obowiązany do bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w sytuacji uchylenia się tego obowiązku przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
30. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych   
    po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo.
31. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 13, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
32. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 13, Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.   
    W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.
33. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
34. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
35. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy   
    lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego,   
    co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
36. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
37. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
38. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy.
39. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian zawartych Umów   
    o podwykonawstwo oraz do zmian zakresu zadania powierzonego do wykonania przez Podwykonawców.
40. Wykonawca zobowiązany jest do należytej staranności wobec Podwykonawców.
41. Do każdej wystawionej przez Wykonawcę faktury, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
42. pisemne oświadczenie Podwykonawcy, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury, iż wszystkie płatności należne Podwykonawcy w związku z wykonaniem przez niego robót zostały zapłacone na jego rzecz przez Wykonawcę oraz, iż zrzeka się dochodzenia z tego tytułu wszelkich roszczeń zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy,
43. kopie faktury/faktur wystawionej/wystawionych przez Podwykonawców dla Wykonawcy   
    za wykonane przez nich elementy przedmiotu niniejszej Umowy, wraz z kopią przelewu bankowego lub innego zgodnego z przepisami prawa dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty należnego Podwykonawcy wynagrodzenia. Dokumenty te musza być potwierdzone   
    przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem,
44. zestawienie kwot należnych wszystkim Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom   
    z wystawionej przez Wykonawcę faktury.
45. Wykonawca musi przewidzieć w umowach z Podwykonawcami obowiązek złożenia przez Podwykonawców oraz dalszych podwykonawców dokumentów, o których mowa w ust. 22.
46. W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 22 do 10 dni przed terminem płatności faktury, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia wynikającego z faktury Wykonawcy. Do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony również w przypadku, gdy dostarczone przez Wykonawcę dokumenty okażą się wadliwe lub niekompletne. Wstrzymanie zapłaty następuje do czasu otrzymania kompletu prawidłowych dokumentów. W takim przypadku nie skutkuje to niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek ustawowych.
47. Zapisy ust. 22 – 24 stosuje się odpowiednio w przypadku zatrudnienia dalszych podwykonawców.
48. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 22,   
    w całości lub części, w wymaganym terminie, wskazanym w ust. 24, Zamawiającemu przysługuje uprawnienie wykorzystania dodatkowego czasu na weryfikację tych dokumentów   
    i wydłużenie terminu płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy w wymiarze proporcjonalnym do ilości dni opóźnienia w dostarczeniu dokumentów.
49. Zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotycząca podmiotu, na którego zasoby powoływał się Wykonawca wymaga wykazania Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca   
    lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym   
    niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca się powoływał w trakcie postępowania   
    o Zamówienie publiczne.
50. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę, lub zrezygnować z powierzenia wykonywania części Zamówienia Podwykonawcy.
51. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy od wykonania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, kwalifikacje osób, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań określonych przez Zamawiającego, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót   
    lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę z terenu, jeżeli działania Podwykonawcy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

**§ 14**

**Gwarancja**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty budowlane na okres , zgodnie z ofertą Wykonawcy Nr z dnia , obejmujący wykonanie całego zakresu Umowy, na warunkach Kodeksu Cywilnego, licząc powyższy okres od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy. Zapis niniejszy stanowi dokument gwarancji jakości   
   w rozumieniu przepisu art. 577 Kodeksu Cywilnego.
2. W przypadku, gdy producent udziela gwarancji na poszczególne materiały lub urządzenia na okres dłuższy niż określony w ust. 1 obowiązuje gwarancja producenta.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru trybu, z którego dokonuje realizacji swych uprawnień,   
   tj. z rękojmi czy gwarancji jakości, z gwarancji producenta, czy też z gwarancji Wykonawcy.   
   Zapis niniejszy stanowi dokument gwarancji jakości w rozumieniu przepisu art. 577 Kodeksu Cywilnego.
4. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających   
   z przepisów o rękojmi za wady.
5. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o zaistnieniu wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu   
   14 (czternastu) dni od ujawnienia wady, równocześnie wzywając go do usunięcia wady fizycznej przedmiotu gwarancji lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wady.
6. Wykonawca w przypadku zgłoszenia wady przez Zamawiającego, jest zobowiązany do usunięcia wady fizycznej przedmiotu gwarancji lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad na swój koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę usunięcia ujawnionej wady w terminie, Zamawiający ma prawo usunąć ujawnioną wadę, bez wcześniejszego wezwania, na koszt Wykonawcy.
8. Ilekroć jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę fizyczną, o której mowa   
   w art. 5561 Kodeksu Cywilnego.
9. Usunięcie wad przez Wykonawcę uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie Strony protokołu usunięcia wad.

**§ 15**

**Zmiana Umowy**

1. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej Umowy w zakresie:
2. **przedmiotu zamówienia** poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych   
   w dokumentacji projektowej w następujących sytuacjach:
   1. konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z wad dokumentacji projektowej. Poprzez pojęcie „wady” rozumie się w szczególności: braki   
      w dokumentacji projektowej związane z pominięciem rozwiązań wynikających z właściwych przepisów prawa lub zasad wiedzy technicznej, błędy spowodowane niewłaściwie przyjętymi rozwiązaniami, w tym powodujące niezgodność tych rozwiązań z właściwymi przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej, niejednoznaczność przyjętego standardu wykonania, który nie da się wyinterpretować w oparciu o zapisy Umowy, właściwe przepisy prawa lub zasady wiedzy technicznej,
   2. zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu   
      na stwierdzone wady, co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych,
   3. zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego   
      w dokumentacji projektowej,
3. **przedmiotu zamówienia** poprzez zmianę zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie   
   w sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego,
4. **przedmiotu zamówienia**, w szczególności zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy   
   lub zakresu robót w przypadku wystąpienia na terenie budowy niezinwentaryzowanych   
   lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów, które uniemożliwiają   
   lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w Umowie,
5. **przedmiotu zamówienia** w przypadku wystąpienia możliwości zmiany technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które:
6. podwyższą jakość wykonanych robót,
7. zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,
8. pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy lub
9. pozwolą na wydłużenie eksploatacji robót po ich zakończeniu,

– wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robót z uwzględnieniem mechanizmu opisanego w § 15 ust. 2 i 3 oraz z zastrzeżeniem,   
iż zakres przedmiotu zamówienia nie może ulec redukcji o więcej niż 20 % zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy.;

1. **terminu realizacji umowy** o okres trwania przyczyn uniemożliwiających realizację umowy,   
   w następujących sytuacjach:
2. gdy wydano zakaz prowadzenia prac przez właściwy organ administracji publicznej,   
   o ile żądanie lub wydanie zakazu nie wystąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
3. gdy wystąpią niemożliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne powodujące brak możliwości kontunuowania robót (wstrzymanie kontynuowania robót). Poprzez niemożliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne należy rozumieć utrzymujące się przez okres   
   co najmniej 3 dni warunki odmienne od warunków atmosferycznych występujących   
   na terenie budowy w danym miesiącu w ostatnich 2 latach liczonych od dnia upływy terminu składania ofert.

Wystąpienie powyższych warunków atmosferycznych Wykonawca winien zgłosić   
w dzienniku budowy oraz pisemnie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającemu. Zgłoszenie powinno zostać potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

1. gdy wystąpią niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane sieci, instalacje lub inne obiekty w stosunku do danych wynikających z dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót budowlanych, zmianę dokumentacji projektowej lub wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych, jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin wykonania Umowy,
2. wystąpienie awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę,
3. gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub konieczności przeprowadzenia dodatkowych postępowań o udzielanie zamówień publicznych,
4. gdy wystąpią opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów   
   nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
5. gdy nastąpi konieczność wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn   
   nie leżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie,
6. gdy wystąpiły zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym,
7. w przypadku wystąpienia siły wyższej rozumianej, jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, nie możliwe do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, które uniemożliwiły wykonanie Umowy   
   w dotychczas ustalonym terminie. Przez siłę wyższą rozumie się w szczególności okoliczności, takie jak: wojna, wojna domowa, akty terroryzmu, rebelii, zamieszek, powstania, konfiskaty wojennej, nacjonalizacji, wprowadzenia stanu wojennego lub wyjątkowego, rekwizycji przez wszelką władzę, działania energii jądrowej, skażenia radioaktywnego, epidemii lub innego zdarzenia losowego o cechach klęski żywiołowej. Przez siłę wyższą rozumie się również zaostrzenie restrykcji związanych z pandemią Covid-19,

– termin Umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu Umowy;

1. **zmiany wynagrodzenia** w następujących sytuacjach:
2. jeżeli wystąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT i będzie powodować zmianę kosztów wykonania Umowy, zmiana nastąpi o kwotę różnicy w kwocie podatku VAT, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian,
3. jeżeli wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a których wykonanie jest konieczne   
   na podstawie § 15 ust. 1 pkt 1) Umowy, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie warunki, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 PZP, o wartość tych zmian,
4. jeżeli spełnią się inne okoliczności uprawniające do zmiany Umowy, o których mowa   
   w § 10 ust. 9 pkt 1), § 11 ust. 5 lub § 15 ust. 1 pkt 1), 2), 3), 4), o wartość tych zmian,
5. pozostałych uregulowań Umowy:
6. zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających   
   z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów,
7. gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca na skutek ogłoszenia upadłości Wykonawcy,
8. zmiany będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

– w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego;

1. Wysokość wynagrodzenia ze względu na zmianę przedmiotu Umowy zostanie ustalona na podstawie kosztorysów złożonych przez Wykonawcę zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 8) Umowy.
2. W przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia zgodnie z ust. 2,   
   w szczególności rodzaje robót lub materiałów nie występują w kosztorysie złożonym przez Wykonawcę, zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 8) Umowy, lub z innych przyczyn ustalenie wysokości wynagrodzenia nie jest możliwe, wówczas wynagrodzenie ustalane jest na podstawie kosztorysu dodatkowego sporządzonego przez Wykonawcę zgodnie z poniższymi zasadami:
3. ceny jednostkowe będą odzwierciedlać realną wartość robót z uwzględnieniem zysku   
   nie wyższego niż 10,9 %,
4. ceny jednostkowe będą nie wyższe niż ceny rynkowe odpowiadające zakresowi robót   
   lub zmienianych materiałów,
5. kalkulacja będzie uwzględniać ceny nie wyższe niż ceny jednostkowe wynikające   
   z ogólnie dostępnych cenników, np. SECOCENBUD.
6. Zamawiający może wnieść zastrzeżenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do których Wykonawca powinien ustosunkować się w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego.
7. W razie sporu Stron, co do wysokości wynagrodzenia, Strony mogą powołać niezależnego biegłego, który dokona wyceny zakresu robót i materiałów z zastrzeżeniem, że wycena odbędzie się   
   z zachowaniem zasad przewidzianych w § 15 ust. 2 i 3. Koszty wynagrodzenia biegłego ponoszą Strony w równych częściach,
8. Strony są zobowiązane do wzajemnego niezwłocznego informowania się o wystąpieniu którychkolwiek z okoliczności wskazanych w ust.1.
9. Wszelkie zmiany Umowy poza wyłączonymi Umową są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy,   
   pod rygorem nieważności.
10. Strony przewidują możliwość zmiany Umowy w przypadkach, o których mowa w art. 455 PZP Przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy:
11. zmiany przedstawicieli stron wykazanych w § 5 ust. 1 i danych teleadresowych,
12. zmiany danych rejestrowych,
13. zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego,
14. zmiany Podwykonawcy,
15. zmiany osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia,
16. zmiany kierownika/ów robót,
17. zmiany danych dotyczących rachunku Wykonawcy.
18. Zmiany, o których o mowa w ust. 8 pkt 1), 2), 3) i 6) wchodzą w życie z dniem pisemnego poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę.

**§ 16**

**Odstąpienie od umowy przez Strony**

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okolicznościach:

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP,

b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP,

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej   
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia   
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej,

w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu co najmniej jednej z okoliczności określonej w lit. a) – c).

2. W przypadku odstąpienia z powodu dokonania zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP, Zamawiający odstępuje od Umowy w części, której zmiana dotyczy.

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

4. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa   
w § 10 ust. 9 pkt 2) lub § 13 ust. 19 Umowy.

5. Prawo do odstąpienia od Umowy wykonywane jest poprzez złożenie oświadczenia drugiej Stronie.

**§ 17**

**Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
2. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego (brutto), określonego w § 11 ust. 1 Umowy, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki,
3. Za odstąpienie od Umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w wysokości   
   20 % wynagrodzenia umownego (brutto), określonego w § 11 ust. 1 Umowy,
4. Za nienależyte wykonanie Umowy, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego (brutto), określonego w § 11 ust. 1 Umowy,
5. Za niedopełnienie któregokolwiek obowiązku, określonego w § 2 ust. 2, w wysokości   
    0,1 % wynagrodzenia umownego (brutto), określonego w § 11 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia pierwotnie określonego Umową. Za niedopełnienie obowiązku rozumie   
   się złożenie przez Wykonawcę błędnych oświadczeń, niedostarczenie któregokolwiek   
   z dokumentów wymienionych w § 2 ust. 2 jak również dostarczenie ich nieterminowo.
6. Za niedopełnienie któregokolwiek obowiązku określonego w § 6 ust. 1 – 4 Umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego (brutto), określonego w § 11 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia pierwotnie określonego Umową. Za niedopełnienie obowiązku   
   rozumie się brak zawarcia którejkolwiek ze wskazanych w § 6 Umowy polis, nieterminowe dostarczenie polis do Zamawiającego jak również zawarcie polis na kwoty inne niż wskazane   
   w § 6 Umowy.
7. Za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy/om,   
   w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego (brutto), określonego w § 11 ust. 1 Umowy,   
   za każdy kalendarzowy dzień zwłoki,
8. Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, w wysokości 3 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust. 1 Umowy,
9. Braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie   
   z art. 464 ust. 10 PZP, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień pozostawienia tej umowy bez zmiany.
10. Za niedopełnienie obowiązków określonych w § 2 ust. 3 pkt 1), w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego (brutto), określonego w § 11 ust. 1 Umowy. Za niedopełnienie obowiązku rozumie się odpowiednio:
11. brak zatrudnienia przez Wykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących roboty budowlane wymienione w § 2 ust. 3 pkt 1) lit a), b), c) i d),
12. nie dostarczenie oświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 2), we wskazanym terminie,
13. brak w oświadczeniu wszystkich, wskazanych w § 2 ust. 3 pkt 3), informacji,   
    lub przedstawienie nieprawidłowych informacji,
14. nie przedłożenie lub nieterminowe przedłożenie oświadczenia dotyczącego nowego pracownika.
15. Za złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 10) Umowy, z którego wynika, że nie spełnił wymagań udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu Umowy na poziomie określonym w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Zamawiający naliczy karę w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego (brutto), określonego w § 11 ust. 1 Umowy.
16. W przypadku, gdy kary umowne nie będą pokrywały poniesionych szkód, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych, aż do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
17. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:
18. Za niedotrzymanie terminu przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 1) Umowy, objętego zamówieniem Wykonawcy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego (brutto), określonego w § 11 ust. 1 Umowy, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki,
19. Za odstąpienie od niniejszej Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości   
    20 % wynagrodzenia umownego (brutto), określonego w § 11 ust. 1 Umowy,
20. Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości odsetek ustawowych za każdy kalendarzowy dzień zwłoki.
21. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 25% wartości brutto umowy.

**§ 18**

**Informacje dodatkowe**

**(dotyczy osób fizycznych)**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1. administratorem danych osobowych **Wykonawców lub Zleceniobiorców** jest Marszałek Województwa Opolskiego, adres: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole,
2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować   
   w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: [iod@opolskie.pl](mailto:iod@opolskie.pl),
3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit.   
   a) i b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych),
5. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
6. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny,
2. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy,
4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i profilowaniu w oparciu o Państwa dane osobowe.

**§ 19**

**Procedury rozstrzygania sporów**

Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

**§ 20**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności Kodeksy cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

**§ 21**

Wszelkie zmiany zapisu Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 22**

Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 (jednym) egzemplarzu dla każdej ze Stron.

**Zamawiający**

**Wykonawca**